| Załącznik nr 1: Formularz do planowania działań/zadań prowadzących do osiągnięcia celu. |
| --- |
| Priorytet I: Organizacja procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych Cel główny: Budowanie jakości pracy szkół i przedszkoli poprzez kompleksowe wspomaganie Cele szczegółowe: 1. Wzmacnianie realizacji procesów edukacyjnych w 3 szkołach podstawowych i 1 przedszkolu w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 poprzez doskonalenie nauczycieli w formie procesowego wspomagania - etap II 2. Powołanie sieci współpracy: międzyszkolnej i tematycznych we współpracy z W-MODN i zewnętrznymi osobami wspomagającymi 3. Wdrożenie w każdej placówce projektu interdyscyplinarnego do 30 czerwca 2020 r. 4. Wdrożenie cyklicznego konkursu dla uczniów mającego na celu zaprojektowanie tematycznego wyjazdu dla klasy "Edukacyjna wycieczka naszych marzeń" do 30 czerwca 2020 r. Priorytet II: Integracja lokalnej oświaty Cel główny: Budowanie relacji na linii i rodzic- nauczyciel - uczeń oraz rozwój kompetencji kluczowych Cele szczegółowe: 1) Wdrożenie lokalnego programu grantowego wspierającego kompetencje kluczowe u uczniów poprzez współpracę gminnych placówek oświatowych do 30 czerwca 2020 r. 2) Wdrożenie lokalnego programu grantowego z przeznaczeniem na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów do 30 czerwca 2020 r. 3) Wdrożenie programu "Szkoła współpracy" na terenie Gminy Nidzica do 30 czerwca 2020 r. |
| Nr Zad. | Zadanie/ działania | Sposób realizacji | Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Termin realizacji | Zamierzony efekt | Źródła finansowania | Wskaźnik | Miernik | Sposób dokumentowania | Kto i kiedy to zrobi |
| 1. | Analiza potrzeb szkół i przedszkoli wynikająca z wniosków dyrektorów, wniosków z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, wniosków z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki i instytucje, wniosków z diagnoz społecznych i spotkań dialogowych. Określenie i oszacowanie zadań do podziału środków na doskonalenie na rok 2018 | Analiza ilościowa i jakościowa potrzeb zgłoszonych we wnioskach dot. planowania środków na doskonalenie przez dyrektorów. Usystematyzowanie hierarchii potrzeb przed planowaniem podziału środków na doskonalenie na rok 2018 | CUW w Nidzicy we współdziałaniu ze szkołami/przedszkolami | Grudzień 2017/ styczeń 2018 | Racjonalny podział środków zgodnie z potrzebami szkół/przedszkoli, wnioskami ze szkół/przedszkoli, wnioskami z analizy danych z: diagnoz, spotkań dialogowych, kierunkami MEN, organizacją pracy szkół, potrzebami dot. dofinansowania doskonalenia i dokształcania wnioskami z nadzoru instytucji uprawnionych, wnioskami z realizacji zadań przez inne jednostki organizacyjne , wnioskami z realizacji projektów rządowych i innych realizowanych w ramach środków zewnętrznych kierunkami rozwoju oświaty w mieście | Budżet JST , budżet państwa, środki zewnętrzne | 1 dokument ustalający projekt podziału środków na doskonalenie | sztuka | Plan podziału środków | Dyrektor CUW w Nidzicy, Burmistrz Nidzicy |
| 2. | Organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli z Gminy Nidzica prezentujących kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli | Szkolenia prowadzone przez eksperta zewnętrznego | CUW w Nidzicy | styczeń 2018 | Poznanie specyfiki procesowego wspomagania szkół i przedszkoli ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Określenie roli i zadań dyrektora w realizacji i ocenie efektów procesowego wspomagania | Budżet JST- środki na doskonalenie | 100% dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli weźmie udział w szkoleniu | liczba dyrektorów, którzy wezmą udział w szkoleniu | Lista obecności | Dyrektor CUW w Nidzicy |
| 3. | Powołanie zespołu ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej | Wybór zespołu osób, które będą odpowiedzialne za wdrożenie programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej | CUW w Nidzicy | styczeń/ luty 2018 | Istnieje powołany zespół ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej | Budżet JST- środki na doskonalenie | 1 wykaz członków | sztuka | Wykaz członków, protokół ze spotkania | Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- administracyjnego CUW w Nidzicy |
| 4. | Zaplanowanie zadań funkcjonowania zespołu ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej oraz zadań poszczególnych członków | Ustalenie regulaminu dot. funkcjonowania zespołu i podziału zadań pomiędzy poszczególnych jego członków. | CUW w Nidzicy/zespół ds. wdrażania | luty 2018 | Następuje podział zadań pomiędzy poszczególnych członków , ustalenie celów działania, harmonogramu spotkań oraz sposobu dokumentowania podejmowanych i realizowanych zadań. | Budżet JST- środki na doskonalenie | 1 regulamin | sztuka | Regulamin funkcjonowania zespołu ds. wdrażania | Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- administracyjnego CUW w Nidzicy, zespół ds. wdrażania |
| 5. | Uchwały JST - regulaminy dotyczące poszczególnych programów (projekt interdyscyplinarny, konkurs "Edukacyjna wycieczka naszych marzeń", programy grantowe) | Przygotowanie aktów prawa miejscowego | Koordynator poszczególnych działań | luty/ maj 2018 | Przygotowanie projektów uchwał | Budżet JST | 4 uchwały | sztuka | Uchwały wprowadzające regulaminy dla poszczególnych projektów i programów | Kierownik Działu Organizacyjno- administracyjnego CUW w Nidzicy |
| 6. | Organizacja szkoleń wprowadzających do procesu kompleksowego wspomagania dla nauczycieli szkół i przedszkoli zgłoszonych (przez szkoły/przedszkola) do kompleksowego wspomagania | Zajęcia warsztatowe prowadzone przez eksperta zewnętrznego | CUW w Nidzicy | luty 2018 | Poznanie przez wytypowanych nauczycieli istoty procesowego wspomagania szkół i przedszkoli ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz zakresu planowania zadań i sposobu ich realizacji przez nauczycieli wspomagających proces wdrażanych zmian w doskonaleniu | Budżet JST-/środki na doskonalenie | co najmniej 90% nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych placówek objętych procesowym wspomaganiem zostanie przeszkolonych | liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach do liczby zatrudnionych nauczycieli w szkołach objętych wspomaganiem | Listy obecności | Dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 7. | Uchwała JST – podział środków na doskonalenie. w roku 2018 z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na procesowe wspomaganie | Przygotowanie aktu prawa miejscowego dot. sposobu podziału środków na doskonalenie na rok 2018 | CUW w Nidzicy | luty 2018 | Przygotowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków na doskonalenie. Przedstawienie do zaopiniowania projektu uchwały reprezentatywnym zw. zawodowym. | Budżet JST | 1 uchwała | sztuka | uchwala | Dyrektor CUW w Nidzicy |
| 8. | Diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówek objętych procesowym wspomaganiem w obszarze rozwijania przez nauczycieli umiejętności uczenia się uczniów (szkolenia, przedsięwzięcia, projekty, programy, innowacje, pomoce edukacyjne) | Zorganizowanie spotkań z radami pedagogicznymi- przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobów wdrażania planu | Koordynatorzy wspomagania,dyrektorzy szkół i przedszkoli | Kwiecień 2018- Czerwiec 2018 | Opracowany plan wspomagania danej szkoły i przedszkola oraz plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający procesowe wspomaganie w tym zakresie | Budżet JST-/środki na doskonalenie | 5 planów wspomagania, 5 planów nadzoru pedagogicznego | sztuka | Plan wspomagania dla każdej placówki, plan nadzoru pedagogicznego dla każdej placówki uwzględniający procesowe wspomaganie | zespół ds. wdrażania, Dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 9. | Rozpropagowanie informacji na temat wprowadzonego projektu interdyscyplinarnego, konkursu "Edukacyjna wycieczka naszych marzeń" oraz programów grantowych | Promocja zaplanowanych działań: przeprowadzenie spotkań informujących o planowanych działań, przygotowanie plakatów i informacji promujących do prasy i na strony internetowe | Koordynatorzy działań, dyrektorzy szkół i przedszkoli | czerwiec, wrzesień 2018 | Poinformowanie społeczeństwa o realizowanych działań, pozyskanie odbiorców poszczególnych działań. | Budżet JST | Opublikowanie co najmniej 1 artykułu w prasie lokalnej, powstanie 1 filmiku i udostępnienie go w lokalnej tv, powstanie 4 rodzajów plakatów(do każdego działania) i opublikowanie ich na str. internetowych szkół, Gminy Nidzica i CUW | sztuki | Sprawozdanie z działań promocyjnych, artykuły w prasie, plakaty promocyjne | Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 10. | Wdrażanie poszczególnych działań (projekt interdyscyplinarny, konkurs "Edukacyjna wycieczka naszych marzeń" oraz programy grantowe) | Realizacja zadań zgodnie z planem, monitorowanie wdrażania działań, ew. modyfikacja działań | Koordynatorzy działań,dyrektorzy szkół i przedszkoli | wrzesień 2018 - maj 2019 , rok szkolny 2019/2020 | Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych w planach efektów | Budżet JST | Wdrożenie co najmniej 1 projektu interdyscyplinarnego, zorganizowanie co najmniej 1 wycieczki, udzielenie co najmniej 2 grantów | sztuki | Sprawozdania z poszczególnych działań | Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 11. | Wdrażanie opracowanych przez szkoły i przedszkola planów wspomagania | Realizacja zadań zgodnie z planami- monitorowanie wdrażania planów, ew. modyfikacja działań | Koordynatorzy wspomagania,dyrektorzy szkół i przedszkoli | wrzesień 2018- czerwiec 2020 | Monitorowanie założonych efektów. Poziom osiągnięcia założonych w planach wskaźników. Osiągnięcie zakładanych w planach efektów | Budżet JST-/środki na doskonalenie | Przyrost wiedzy u 60% nauczycieli w obszarze doskonalenia w wyłonionych w poszczególnych placówkach kompetencjach kluczowych, przyrost wiedzy u 60% uczniów w zakresie wyłonionych w poszczególnych placówkach kompetencji kluczowych | liczba | Ankiety "na wejściu", po pierwszym roku funkcjonowania wspomagania oraz na zakończenie, wnioski i rekomendacje, arkusze obserwacji prowadzonych na lekcjach, sprawozdania z wywiadów przeprowadzanych wśród uczniów | Zespół ds. wdrażania wspomagania, Dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 12. | Utworzenie gminnej sieci międzyszkolnej | Gminna Sieć Międzyszkolna- techniczne wdrożenie platformy sieci (miejsce na serwerze, dostęp dla uprawnionych, zabezpieczenia, system powiadamiana nauczycieli o aktualnościach w sieci | CUW w Nidzicy, Zespół informatyków | Rok szkolny 2018/2019 | Pomoc wzajemna poprzez wymianę informacji nauczycieli w lokalnej sieci | Budżet JST, Środki zewnętrzne | Utworzenie gminnej sieci międzyszkolnej | 1 sztuka | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania sieci współpracy | Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Informatyk |
| 13. | Powołanie zespołu, który będzie zaangażowany w realizację projektu "Szkoła współpracy" | Wybór koordynatora i ekspertów | Koordynatorzy poszczególnych działań oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli | luty- marzec 2019 | Wybór osób, które zaplanują szczegółowe działania w ramach projektu i ustalą harmonogram jego realizacji. | Budżet JST, Środki zewnętrzne | 1 wykaz członków | sztuka | Wykaz członków, protokół ze spotkania | Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- administracyjnego CUW w Nidzicy |
| 14. | Spotkanie konsultacyjne osób zaangażowanych w realizację projektu "Szkoła współpracy" | Zajęcia warsztatowe: przygotowanie planu i harmonogramu działań w ramach projektu | Osoby zaangażowane w realizację projektu | marzec- kwiecień 2019 | Powstanie planu i harmonogramu działań w ramach projektu. | Budżet JST, Środki zewnętrzne | Plan działania | sztuka | Protokół ze spotkania | Zespół ds. wdrażania wspomagania, Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 15. | Akcja informująca o projekcie "Szkoła współpracy" | Promocja zaplanowanych działań w ramach projektu: przeprowadzenie spotkań informujących o planowanych działań, przygotowanie plakatów i informacji promujących do prasy i na strony internetowe | Osoby zaangażowane w realizację projektu | maj- wrzesień 2019 | Poinformowanie społeczeństwa lokalnego o planowanych działań. Przedstawienie założeń projektu "Szkoła współpracy" | Budżet JST, Środki zewnętrzne | Opublikowanie co najmniej 1 artykułu w prasie lokalnej, powstanie 1 filmiku i udostępnienie go w lokalnej tv, powstanie plakatu promującego projekt i opublikowanie go na str. internetowych szkół, Gminy Nidzica i CUW | sztuki | Sprawozdanie z działań promocyjnych, artykuły w prasie, plakaty promocyjne | Zespól ds. wdrażania projektu, Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 16. | Spotkanie podsumowujące po pierwszym roku funkcjonowania procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej | Zorganizowanie spotkania z pilotażowymi szkołami i przedszkolami podsumowującego pierwszy rok wdrażania procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej. Wnioski do realizacji działań w następnym roku | Koordynatorzy wspomagania oraz innych działań, dyrektorzy pilotażowych szkół i przedszkoli we współpracy z JST | Czerwiec 2019 | Sformułowanie wniosków do ujęcia w planie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej na następny rok szkolny. Przedstawienie założeń projektu "Szkoła współpracy" | Budżet JST, Środki zewnętrzne | 5 sprawozdań z wdrażania planów wspomagania, 1 sprawozdanie z wdrażania integracji lokalnej oświaty | sztuki | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowania procesowego wspomagania i integracji lokalnej oświaty | Zespół ds. wdrażania wspomagania, Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 17. | Konferencja otwierająca projekt "Szkoła współpracy", prezentacja podczas konferencji wyników osiągniętych w ramach działań przeprowadzonych w ramach integracji lokalnej oświaty | Zorganizowanie spotkania otwierającego projekt "Szkoła współpracy", przedstawienie zaplanowanych działań, prezentacja podczas konferencji wyników osiągniętych w ramach działań przeprowadzonych w ramach integracji lokalnej oświaty | Osoby zaangażowane w realizację projektu , koordynatorzy działań przeprowadzanych w ramach integracji lokalnej oświaty | wrzesień 2019 | Przedstawienie założeń projektu "Szkoła współpracy" oraz planu i harmonogramu jego realizacji. | Budżet JST, Środki zewnętrzne | Przeprowadzenie 1 konferencji otwierającej projekt | sztuka | Wnioski z przeprowadzonej konferencji. | Zespól ds. wdrażania projektu, Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli |
| 18. | Wdrażanie projektu "Szkoła współpracy" | Realizacja zadań zgodnie z planem- ew. modyfikacja działań | Osoby zaangażowane w realizację projektu | Rok szkolny 2019/2020 | Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych efektów- poprawa relacji rodzic- nauczyciel- uczeń oraz rozwój kompetencji kluczowych. | Budżet JST, Środki zewnętrzne | Przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń w ramach projektu, udział co najmniej 90 % osób biorących udział w projekcie w każdym szkoleniu, poprawa relacji nauczyciel- rodzic- uczeń u co najmniej 50% osób biorących udział w projekcie | Liczba szkoleń, liczba osób biorących udział w szkoleniach, liczba osób wśród, których nastąpiła poprawa relacji w stosunku do ogólnej liczby osób biorących udział w projekcie | Listy obecności ze szkoleń, ankieta ”na wejściu" do programu wśród uczestników i na zakończenie programu, wnioski z przeprowadzanych działań | Zespół ds. wdrażania programu |
| 19. | Utworzenie gminnych sieci tematycznych | Gminne Sieci Tematyczne: Powołanie koordynatorów poszczególnych sieci tematycznych, techniczne wdrożenie platformy sieci (miejsce na serwerze, dostęp dla uprawnionych, zabezpieczenia, system powiadamiana nauczycieli o aktualnościach w sieci | CUW w Nidzicy, koordynatorzy sieci, Zespół informatyków | Rok szkolny 2019/2020 | Pomoc wzajemna poprzez wymianę informacji nauczycieli w lokalnych sieciach | Budżet JST, Środki zewnętrzne | Utworzenie co najmniej 2 gminnych sieci tematycznych | sztuka | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania tematycznych sieci współpracy | Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Informatyk |
| 20. | Konferencja podsumowująca funkcjonowanie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej | Zorganizowanie spotkania podsumowującego funkcjonowanie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej. Wnioski do realizacji działań w innych placówkach | CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli we współpracy z JST | Czerwiec 2020 | Sformułowanie wniosków do ujęcia w planie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej w innych placówkach. | Budżet JST, Środki zewnętrzne | Przeprowadzenie 1 konferencji podsumowującej | sztuka | Wnioski i rekomendacje z funkcjonowania procesowego wspomagania i integracji lokalnej oświaty | Zespól ds. wdrażania wspomagania procesowego, Dyrektor CUW w Nidzicy, Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego CUW w Nidzicy, Dyrektorzy szkół i przedszkoli |